## Sheet0
mstr_rgn | state | cmc_cd | clli | proj_nbr | proj_nm | proj_type_nm | proj_status_desc | proj_size_desc | proj_create_dts | service_required_dts | est_in_srvc_dts | mic_baseline_dts | mic_curr_baseline_dts | proj_start_dts | proj_mgr_cid | proj_close_dts | job_cat | geoloc_cd | crew_cd | task_id | frc | loc_type | wac_type | forecast_time | work_action_cd | work_env_cd | crew_desc | task_status | completed_dts | func_descr | mtl_desc | mtl_serial_nbr | original_rec_qty | order_nbr | receipted_dts | reel_type
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 10.1 | 822C | WC | P | 2.5935 | TRIMA | A | CAVALIERI / LCE | O |  |  | TREE |  | 55
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 1.1 | 845C | WC | P | 3.13 | PLAC | B | CAVALIERI / LCE | O |  |  | HHOLE13X24X18 |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 1.10 | 8645C | WC | P | 2.646 | PLAC | B | CAVALIERI / LCE | O |  |  | INNERDUCT-1 |  | 72
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBS3 | 1.103 | 845C | WC | S | 13.0567 | SPL | B | THOMSON / SPL ONLY | O |  |  |  |  | 0
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBS3 | 1.104 | 822C | WC | S | 12.9722 | SPL | A | THOMSON / SPL ONLY | O |  |  |  |  | 0
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBS3 | 1.105 | 822C | WC | S | 12.9722 | SPL | A | THOMSON / SPL ONLY | O |  |  |  |  | 0
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBS3 | 1.106 | 822C | WC | S | 12.9722 | SPL | A | THOMSON / SPL ONLY | O |  |  |  |  | 0
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBS3 | 1.107 | 822C | WC | S | 12.9722 | SPL | A | THOMSON / SPL ONLY | O |  |  |  |  | 0
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBS3 | 1.108 | 822C | WC | S | 12.9722 | SPL | A | THOMSON / SPL ONLY | O |  |  |  |  | 0
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBS3 | 1.109 | 845C | WC | S | 10.8777 | SPL | B | THOMSON / SPL ONLY | O |  |  |  |  | 0
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.11 | 845C | WC | P | 6.0907 | PLAC | U | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | FNAP-CBL-216EUC |  | 233
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 11.1 | 1C | WC | P | 4.32 | PLAC | A | CAVALIERI / LCE | O |  |  | MR3-5/8 |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBS3 | 1.110 | 822C | WC | S | 11.638 | SPL | A | THOMSON / SPL ONLY | O |  |  |  |  | 0
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBS3 | 1.111 | 822C | WC | S | 11.638 | SPL | A | THOMSON / SPL ONLY | O |  |  |  |  | 0
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBS3 | 1.117 | 845C | WC | S | 22.1583 | SPL | B | THOMSON / SPL ONLY | O |  |  |  |  | 0
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.12 | 822C | WC | P | 41.112 | LSHS | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | FNAP-CBL-216EUC |  | 2084
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 11.2 | 1C | WC | P | 0.84617 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | GUY-DOWN |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.13 | 845C | WC | P | 11.3729 | PLAC | U | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | FNAP-CBL-216EUC |  | 1217
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.14 | 822C | WC | P | 2.195 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | CONT-PL-CABLE |  | 74
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.15 | 822C | WC | P | 2.195 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | CONT-PL-CABLE |  | 111
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 1.16 | 845C | WC | P | 4.47 | DBOR | B | CAVALIERI / LCE | O |  |  | CONT-PL-CABLE |  | 543
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.17 | 822C | WC | P | 3.6 | LSHS | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | CONT-PL-CABLE |  | 424
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 11.7 | 822C | WC | P | 4.758 | TRIMA | A | CAVALIERI / LCE | O |  |  | TREE |  | 240
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.18 | 822C | WC | P | 2.195 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | CONT-PL-CABLE |  | 48
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 1.19 | 845C | WC | P | 2.98 | DBOR | B | CAVALIERI / LCE | O |  |  | CONT-PL-CABLE |  | 324
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 1.2 | 845C | WC | P | 3.13 | PLAC | B | CAVALIERI / LCE | O |  |  | HHOLE13X24X18 |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.20 | 822C | WC | P | 25.848 | LSHS | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | FNAP-CBL-048 |  | 1236
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.21 | 822C | WC | P | 2.195 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | CONT-PL-CABLE |  | 95
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.22 | 822C | WC | P | 26.73 | LSHS | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | FNAP-CBL-048 |  | 1285
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 12.2 | 822C | WC | P | 2.4765 | TRIMA | A | CAVALIERI / LCE | O |  |  | TREE |  | 45
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.23 | 822C | WC | P | 3.6 | LSHS | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | CONT-PL-CABLE |  | 311
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.24 | 822C | WC | P | 15.336 | LSHS | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | FNAP-CBL-024 |  | 652
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.25 | 845C | WC | P | 11.8989 | PLAC | U | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | FNAP-CBL-048-T |  | 1315
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.26 | 822C | WC | P | 7.8608 | LSHS | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | FNAP-CBL-048-T |  | 648
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.27 | 822C | WC | P | 9.6287 | LSHS | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | FNAP-CBL-144-T |  | 897
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.28 | 845C | WC | P | 6.3591 | PLAC | U | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | FNAP-CBL-144-T |  | 283
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.29 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV6/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 1.3 | 845C | WC | P | 3.13 | PLAC | B | CAVALIERI / LCE | O |  |  | HHOLE13X24X18 |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.30 | 845C | WC | P | 0.92566 | PLAC | B | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.31 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.32 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.33 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.34 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.35 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.36 | 845C | WC | P | 0.92566 | PLAC | B | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.37 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.38 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV8/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.39 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 1.4 | 845C | WC | P | 3.13 | PLAC | B | CAVALIERI / LCE | O |  |  | HHOLE13X24X18 |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.40 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV6/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.41 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.42 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.43 | 845C | WC | P | 0.92566 | PLAC | B | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.44 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.45 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.46 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.47 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.48 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV12F/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.49 | 845C | WC | P | 0.92566 | PLAC | B | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 1.5 | 845C | WC | P | 3.13 | PLAC | B | CAVALIERI / LCE | O |  |  | HHOLE13X24X18 |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.50 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.51 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV6/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.52 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.53 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV12F/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.54 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.55 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV12F/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.56 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV8/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.57 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.58 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.59 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 1.6 | 845C | WC | P | 3.13 | PLAC | B | CAVALIERI / LCE | O |  |  | HHOLE13X24X18 |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.60 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.61 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.62 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.63 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.64 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV4/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 1.65 | 822C | WC | P | 0.92566 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | EVOLV12F/10OTIP |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 1.7 | 845C | WC | P | 3.13 | PLAC | B | CAVALIERI / LCE | O |  |  | HHOLE13X24X18 |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 1.8 | 8645C | WC | P | 0.4137 | PLAC | B | CAVALIERI / LCE | O |  |  | HANDHOLE10X15 |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 1.9 | 845C | WC | P | 3.13 | PLAC | B | CAVALIERI / LCE | O |  |  | HHOLE13X24X18 |  | 1
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 3.1 | 845C | WC | P | 6.0907 | PLAC | U | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | FIBER-TELCO |  | 233
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 3.11 | 845C | WC | P | 0 | PLACAM | B | CAVALIERI / LCE | O |  |  | FLEX-PIPE-4IN |  | 233
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 3.12 | 845C | WC | P | 6.6275 | PLAC | U | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | 5BQ2MT-048 |  | 333
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 3.16 | 822C | WC | P | 3.0615 | TRIMA | A | CAVALIERI / LCE | O |  |  | TREE |  | 95
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 3.17 | 845C | WC | P | 11.3729 | PLAC | U | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | FIBER-TELCO |  | 1217
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 3.2 | 845C | WC | P | 0 | PLACAM | B | CAVALIERI / LCE | O |  |  | FLEX-PIPE-3IN |  | 112
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 3.3 | 845C | WC | P | 0 | PLACAM | B | CAVALIERI / LCE | O |  |  | FLEX-PIPE-3IN |  | 1053
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 3.4 | 822C | WC | P | 20.3121 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | FIBER-TELCO |  | 2084
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 3.5 | 845C | WC | P | 0 | PLACAM | B | CAVALIERI / LCE | O |  |  | INNERDUCT1-1.5 |  | 1140
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 3.7 | 845C | WC | P | 11.8989 | PLAC | U | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | FIBER-TELCO |  | 1315
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 3.8 | 845C | WC | P | 6.3591 | PLAC | U | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | FIBER-TELCO |  | 283
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 4.1 | 822C | WC | P | 3.0095 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | 5B92MT-024 |  | 100
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 4.2 | 822C | WC | P | 4.9612 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | 5B92MT-024 |  | 670
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBS3 | 4.3 | 822C | WC | S | 7.4945 | SPL | A | THOMSON / SPL ONLY | O |  |  |  |  | 0
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBS3 | 4.4 | 822C | WC | S | 12.5256 | SPL | A | THOMSON / SPL ONLY | O |  |  |  |  | 0
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 4.9 | 822C | WC | P | 2.1255 | TRIMA | A | CAVALIERI / LCE | O |  |  | TREE |  | 15
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBS3 | 5.1 | 822C | WC | S | 5.5661 | SPL | A | THOMSON / SPL ONLY | O |  |  |  |  | 0
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBS3 | 5.4 | 822C | WC | S | 8.7893 | SPL | A | THOMSON / SPL ONLY | O |  |  |  |  | 0
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBS3 | 6.1 | 822C | WC | S | 11.1604 | SPL | A | THOMSON / SPL ONLY | O |  |  |  |  | 0
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBS3 | 6.4 | 822C | WC | S | 5.8756 | SPL | A | THOMSON / SPL ONLY | O |  |  |  |  | 0
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 7.1 | 822C | WC | P | 2.886 | TRIMA | A | CAVALIERI / LCE | O |  |  | TREE |  | 80
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 8.1 | 822C | WC | P | 13.3755 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | FIBER-TELCO |  | 1236
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 8.4 | 822C | WC | P | 4.875 | TRIMA | A | CAVALIERI / LCE | O |  |  | TREE |  | 250
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 9.1 | 822C | WC | P | 13.7763 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | FIBER-TELCO |  | 1285
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 9.3 | 822C | WC | P | 4.4274 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | FIBER-TELCO |  | 652
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBP2 | 9.5 | 822C | WC | P | 4.575 | PLAC | A | ROBINSON / PLAC ONLY | O |  |  | STRAND-6.6 |  | 161
EAST | FL | FLRSB | FTLDFLCR | A054PT1 | FTLDFLCR3608PD A054PT1 | OSP | APPROVED | LITTLE | 01/03/25 | 07/30/25 | 07/30/25 | 02/13/25 | 02/13/25 | 01/01/25 | pv8321 |  |  | E4442 | FLRSBC2 | 9.6 | 822C | WC | P | 3.354 | TRIMA | A | CAVALIERI / LCE | O |  |  | TREE |  | 120